## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
SPRINT 01 - Levantamento de Requisitos Levantamento de Requisitos e Identificação de Entidades
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas e Dias) | Prioridade | Status | Entrega
Levantar requisitos | O Product Owner deverá realizar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento do sistema para uma fazenda urbana | Edgar Ribeiro | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 01
Estabelecer requisitos funcionais e não funcionais | O Product Owner deverá realizar a revisão dos requisitos funcionais que irão compor as funcionalidades do sistema e os requitos não funcionais que fazem parte da estrutura do sistema | Edgar Ribeiro | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 01
Identificar entidades | Realizar a identificação das principais entidades do sistema | Matheus Daniel | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 01
Definir Atributos | Realizar a definição de atributos iniciais de cada entidade com base nos requisitos funcionais | Matheus Daniel | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 01
SPRINT 02 - Estabelecimento de Relacionamentos e Identificação de Casos de Uso
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas) | Prioridade | Status | Entrega
Estabelecer os relacionamentos entre as entidades identificadas | Criar um panorama entre as entidades que permitam as tabelas se conectarem | Matheus Daniel | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 02
Identificar os principais casos de uso do sistema | Com base nos requisitos do sistema, identificar os casos de uso e desenvolver as interações | Gabriel Ferreira | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 02
Priorizar os casos de uso | Priorizar os casos de uso de acordo com a importância para o sistema | Gabriel Ferreira | 12 horas / 03 dias | Alta | Concluído | Semana 02
SPRINT 03 - Elaboração de Diagrama de Casos de Uso
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas) | Prioridade | Status | Entrega
Diagrama de caso de uso | Desenvolver o diagrama de caso de uso para representar as interações entre os atores e o sistema | Gabriel Ferreira | 12 horas / 03 horas | Alta | Concluído | Semana 03
Identificar os atores do sistema | Identificar os atores do sistema de e as funcionalidades que cada pode realizar | Gabriel Ferreira | 12 horas / 03 horas | Alta | Concluído | Semana 03
Refinar diagrama | Realizar uma revisão do diagrama corrigindo possiveis problemas a partir dos feedbacks coletados | Gabriel Ferreira | 12 horas / 03 horas | Alta | Concluído | Semana 03
SPRINT 04 - Criação de Diagrama de Classes e Desenvolvimento de Diagrama de Sequência
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas e Dias) | Prioridade | Status | Entrega
Desenvolver diagrama de classes | Criar diagrama de classe para representar a estrutura estática do sistema | Edgar Ribeiro | 12 horas / 03 dias | Média | Concluído | Semana 04
Definir Classes | Definir as classes, atributos e relacionamentos iniciais | Edgar Ribeiro | 12 horas / 03 dias | Média | Concluído | Semana 04
Diagramas de Sequência | O desenvolver designado deverá desenvolver o diagram de sequência para casos de uso prioritários | Richard Rodrigues | 12 horas / 03 dias | Média | Concluído | Semana 04
SPRINT 05 - Desenvolvimento de Diagrama de Sequência e Construção de Diagrama de Atividades
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas) | Prioridade | Status | Entrega
Digrama de Sequência | Continuar o desenvolvimento dos diagramas de sequência para os casos de uso restantes | Richard Rodrigues | 12 horas / 03 dias | Média | Concluído | Semana 05
Processos e Fluxos | Identificar os principais processos e fluxos de trabalho do sistema para diagrama de atividades | Rafael dos Reis | 12 horas / 03 dias | Média | Concluído | Semana 05
SPRINT 06 - Construção de Diagrama de Atividades (Parte 2) e Validação do Modelo UML
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas) | Prioridade | Status | Entrega
Modelo UML | Revisar modelo UML como um todo para garantir consistência e integridade | Toda Equipe | 12 horas / 03 dias | Baixa | Concluído | Semana 06
Validação Modelo UML | Validar o modelo UML em relação aos requisitos funcionais e não funcionais do sistema | Toda Equipe | 12 horas / 03 dias | Baixa | Concluído | Semana 06
SPRINT 07 - Documentação do Modelo e Revisão Final
Tarefa | Descrição | Responsável | Estimativa (Horas) | Prioridade | Status | Entrega
Documento UML | Documentar o modelo UML, incluindo descrições detalhadas de cada elemento e relacionamento | Toda Equipe | 12 horas / 03 dias | Baixa | Concluído | Semana 07
Manuais de Usuário | Elaborar manuais de usuário e guias de desenvolvimento com base no modelo | Toda Equipe | 12 horas / 03 dias | Baixa | Concluído | Semana 07
Revisão Final | Realizar uma revisão final do modelo UML e da documentação para garantir qualidade e completude | Toda Equipe | 12 horas / 03 dias | Baixa | Concluído | Semana 07

## GRÁFICO BURNDOWN
| Base Line | Realizado
| 28 | 28
Dia 1 | 24 | 26
Dia 2 | 20 | 18
Dia 3 | 16 | 17
Dia 4 | 12 | 13
Dia 5 | 8 | 9
Dia 6 | 4 | 2
Dia 7 | 0 | 2